## Sheet2
Semaine 6 : 14 – 20 mai
lun. 14	Delphine	Affiches : comparatif imprimeries
mar. 15	All	Affiches : décision imprimeries
mer. 16	?	Affiches : imprimer affiches
jeu. 17
ven. 18
sam. 19
dim. 20
Semaine 5 : 21 – 27 mai
lun. 21	All	Rencontres pros : décisions		Laurent	Site : bloquer les réservations
mar. 22	All	T-shirt : deadline graphistes
mer. 23
jeu. 24
ven. 25
sam. 26
dim. 27	All	T-shirt : décision
Semaine 4 : 28 mai – 3 juin
lun. 28	Delphine	T-shirt : comparaison imprimerie		All	Décision pour les talks « étrangers »
mar. 29	All	T-shirt : décision imprimerie
mer. 30	?	T-shirt : imprimer
jeu. 31
ven. 1
sam. 2
dim. 3
Semaine 3 : 04 – 10 juin
lun. 4	Marc	Plan des espaces
mar. 5
mer. 6
jeu. 7
ven. 8
sam. 9
dim. 10	All	Deadline : planning journées		All	Deadline : liste de course / matos
Semaine 2 : 11 – 17 juin
lun. 11	?	Orga : Réserver petits-pains
mar. 12
mer. 13
jeu. 14
mar. 15	Alexandre	Deadline : restaurants réservés		Marc	Deadline : talks
sam. 16
dim. 17
Semaine 1 : 18 – 24 juin
lun. 18	?	Planifier les courses non dans la semaine/semaine pro
mar. 19
mer. 20	Marc	Deadline : s'assurer du réseau		Marc	Deadline : s'assurer de l'électricité
jeu. 21
mar. 22
sam. 23
dim. 24
Semaine 0 : 25 juin – 1 juillet
lun. 25
mar. 26
mer. 27
jeu. 28	?	Courses de périssables
ven. 29
sam. 30
dim. 1
Semaine -1 : 2 – 08 juillet
lun. 2	?	Ecrire un feedback
mar. 3	Delphine	Finances : finaliser bilan
mer. 4	All	Envoyer feedback
jeu. 5	?	Cadeau epitech
mer. 6
sam. 7
dim. 8