## Sheet2
Semaine 6 : 14 – 20 mai
lun. 14	Delphine	Affiches : comparatif imprimeries
mar. 15	All	Affiches : décision imprimeries
mer. 16	?	Affiches : imprimer affiches
jeu. 17
ven. 18
sam. 19
dim. 20
Semaine 5 : 21 – 27 mai
lun. 21	All	Rencontres pros : décisions		Laurent	Site : bloquer les réservations
mar. 22
mer. 23
jeu. 24
ven. 25
sam. 26	Delphine	T-shirt : deadline graphistes
dim. 27	All	T-shirt : décision
Semaine 4 : 28 mai – 3 juin
lun. 28	Delphine	T-shirt : comparaison imprimerie		All	Décision pour les talks « étrangers »
mar. 29	All	T-shirt : décision imprimerie
mer. 30	?	T-shirt : imprimer
jeu. 31
ven. 1
sam. 2
dim. 3
Semaine 3 : 04 – 10 juin
ven. 4	Marc	Plan des espaces
mar. 5
mer. 6
jeu. 7
ven. 8
sam. 9
jeu. 10	All	Deadline : planning journées		All	Deadline : liste de course / matos
Semaine 2 : 11 – 17 juin
lun. 11	?	Orga : Réserver petits-pains
mar. 12
mer. 13
jeu. 14
mar. 15	Alexandre	Deadline : restaurants réservés		Marc	Deadline : talks
sam. 16
dim. 17
Semaine 1 : 18 – 24 juin
lun. 18	?	Planifier les courses non dans la semaine/semaine pro
mar. 19
mer. 20	Marc	Deadline : s'assurer du réseau		Marc	Deadline : s'assurer de l'électricité
jeu. 21
mar. 22
sam. 23
dim. 24
Semaine 0 : 25 juin – 1 juillet
lun. 25
mar. 26
mer. 27
jeu. 28	?	Courses de périssables
ven. 29
sam. 30
dim. 1
Semaine -1 : 2 – 08 juillet
lun. 2	?	Ecrire un feedback
mar. 3	Delphine	Finances : finaliser bilan
mer. 4	All	Envoyer feedback
jeu. 5	?	Cadeau epitech
mer. 6
sam. 7
dim. 8

## Sheet1
Semaine 6 : 14 – 20 mai				Semaine 5 : 21 – 27 mai				Semaine 4 : 28 mai – 3 juin				Semaine 3 : 04 – 10 juin
lun. 14	Delphine	Affiches : comparatif imprimeries		lun. 21	All	Rencontres pros : décisions		lun. 28	Delphine	T-shirt : comparaison imprimerie		ven. 4	Marc	Plan des espaces
					Laurent	Site : bloquer les réservations			All	Décision pour les talks « étrangers »
mar. 15	All	Affiches : décision imprimeries		mar. 22				mar. 29	All	T-shirt : décision imprimerie		mar. 5
mer. 16	?	Affiches : imprimer affiches		mer. 23				mer. 30	?	T-shirt : imprimer		mer. 6
jeu. 17				jeu. 24				jeu. 31				jeu. 7
ven. 18				ven. 25				ven. 1				ven. 8
sam. 19				sam. 26	Delphine	T-shirt : deadline graphistes		sam. 2				sam. 9
dim. 20				dim. 27	All	T-shirt : décision		dim. 3				jeu. 10	All	Deadline : planning journées
													All	Deadline : liste de course / matos
Semaine 2 : 11 – 17 juin				Semaine 1 : 18 – 24 juin				Semaine 0 : 25 juin – 1 juillet				Semaine -1 : 2 – 08 juillet
lun. 11	?	Orga : Réserver petits-pains		lun. 18	?	Planifier les courses non dans la semaine/semaine pro		lun. 25				lun. 2	?	Ecrire un feedback
mar. 12				mar. 19				mar. 26				mar. 3	Delphine	Finances : finaliser bilan
mer. 13				mer. 20	Marc	Deadline : s'assurer du réseau et de l'électricité dans les salles		mer. 27				mer. 4	All	Envoyer feedback
jeu. 14				jeu. 21				jeu. 28	?	Courses de périssables		jeu. 5	?	Cadeau epitech
mar. 15	Alexandre	Deadline : restaurants réservés		mar. 22				ven. 29				mer. 6
	Marc	Deadline : talks
sam. 16				sam. 23				sam. 30				sam. 7
dim. 17				dim. 24				dim. 1				dim. 8